ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор – начальник

цивільної оборони школи

_______О.Б. Пономарьова

«__06_» лютого 2015 р.

П Л А Н

підготовки та проведення Дня Цивільного захисту

у Каланчацькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1

| № з/п | З А Х О Д И | Час і місце проведення | Хто проводить | Відмітка про викон. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовчий період Вивчення адміністрацією школи, вчителями нормативних документів Міністерства освіти України, районного відділу освіти і управління з питань надзвичайних ситуацій | 09.-11.02. 2015 | Директор школи, викладачі основ здоров’я, захисту Вітчизни, медична сестра школи |  |
| 2 | Розглянути на виробничій нараді питання «Про стан цивільного захисту у школі і завдання педколективу, громадських організацій з підготовки Дня ЦЗ. | 09.02. 2015 р. | Начальник штабу ЦО школи |  |
| 3. | Розглянути на засіданні педагогічної ради школи питання організації цивільного захисту особового складу та учнів школи в разі виникнення загрози життю і здоров’ю. | 19.02 2015 р. | Директор школи |  |
| 3 | Відпрацювання порядку і послідовності Дня ЦЗ з його організаторами, членами загальношкільної комісії. | 16.02. 2015 р. | Нач. штабу ЦО |  |
| 4 | Організація і проведення занять з особами, які призначені для проведення тренінгів з надання першої допомоги потерпілим. Підготовка матеріальної бази для проведення практичних занять. Розробка питань (відповідей) для проведення вікторини з питань ЦО | 09.-17.02. 2015 | Нач. штабу ЦО, викладаж захисту Вітчизни, викладачі основ здоров’я, медична сестра |  |
| 5 | Виготовлення зразків простіших засобів захисту органів дихання і заготовлення матеріалу для їх виготовлення під час проведення Дня ЦЗ | 10.-17.02. 2015 р. | Класні керівники |  |
| 6 | Збір керівного і начальницького складу ЦО. Заслуховування доповідей начальника штабу ЦО, заступників НЦО про корегування плану ЦО школи, про готовність постійного складу і учнів до проведення заходів, які передбачені планом Дня ЦЗ. | 18.02.2015 | Директор – НЦО школи |  |
|  | Проведення Дня цивільного захисту | 19.02.2015 |  |  |
| 1 | Відкриття Дня ЦЗ, проведення загальношкільної лінійки за участю представників відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району, батьків та ін. | 19.02.2015 | Директор – НЦО школи, начальник штабу ЦО, заст.. директора з НВ роботи |  |
| 2 | Уроки за програмою ЦО 5-11 класів, а також заняття з медично-санітарної підготовки, відповідно до навчальної програми. | 19.02.2015 р. 1-й урок | Класні керівники, члени санітарних данок школи |  |
| 3. | Вікторини для учнів 1-2-х класів «Щоб у радості зростати, лиха слід не допускати»; 3-4-х класів – «Багато знати – вміло діяти» | 19.02.3015 р. 1-й урок | Класні керівники |  |
| 4 | Огляд фотогазет, листівок, плакатів на тему “Захист людини у НС”. | 19.02.2015 р. | Заст.. директора з НВ роботи, класні керівники |  |
| 5 | Відпрацювання дій учнів, постійного складу школи по увідним, відповідно до варіантів можливої обстановки на території школи при виникненні НС техногенного та природного характеру (Відпрацьовується один з розділів "Плану дій школи на мирний час"). | 19.02.2015 р. | Директор, НШЦО, керівний та педагогічний склад школи |  |
| 6 | Проведення протипожежних і евакуаційних заходів по захисту особового складу відповідно до графіку проведення Дня ЦЗ. | 19.02.2015 р. | Директор, НШ і штаб ЦО, весь особовий склад школи |  |
| 7. |  |  |  |  |
|  | Підсумок “Дня Цивільного захисту” |  |  |  |
| 1 | Збір педагогічного складу і учнів для підведення підсумків Дня Цивільного захисту |  | Н ЦО школи |  |
| 2 | Оголошення наказу директора школи про підсумки Дня ЦЗ. |  | НШ ЦО школи |  |
| 3. | Освітлення результатів проведення заходів Дня ЦЗ за допомогою засобів, які знаходяться у розпорядженні школи. (сайт школи, шкільна газета «Гіпакіріс») |  | Директор школи, НШ ЦО, заступник з НВ роботи |  |

Начальник штабу ЦО школи 	                                          Н.М. Пушкіна